## Sheet1
PROJECT TITLE : Inventory Management System
|  | TASK | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8
|  | TASK NAME | Feassibility Ana | P.P.R.A | Requirement c | System level des | Detail level dia | Coding | Unit integration | Documentation
|  | ASSIGNED TO | A | D | C | B | A | B | C | D
|  | PROGRESS | 60% | 59% | 66% | 70% | 60% | 69% | 50% | 40%
PROJECT START : |  | STAR DATE | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-09 | 2021-10-13 | 2021-10-19 | 2021-12-28 | 2021-01-19
|  | END DATE | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-09 | 2021-10-13 | 2021-10-19 | 2021-12-28 | 2021-01-19 | 2021-01-28
|  | DAYS TO COMPLETE | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 60 | 31 | 10
SEP 24,2020 | 22 | T
| 23 | W
| 24 | T | bar: A
| 25 | F | bar: A
| 26 | S | bar: A
SEP 28,2020 | 27 | S | bar: A
| 28 | M | bar: A to D
| 29 | T | bar: D
| 1 | T | bar: D
| 2 | F | bar: D
| 3 | S | bar: D
OCT 6,2020 | 4 | S | bar: D
| 5 | M | bar: D
| 6 | T | bar: D to C
| 7 | W | bar: C
| 8 | T | bar: C
OCT 9,2020 | 9 | F | bar: C to B
| 10 | S | bar: B
| 11 | S | bar: B
| 12 | M | bar: B
OCT 13,2020 | 13 | T | bar: B to A
| 14 | W | bar: A
| 15 | T | bar: A
| 16 | F | bar: A
| 17 | S | bar: A
OCT 19,2020 | 18 | S | bar: A
| 19 | M | bar: A to B
| 20 | T
| 21 | W
| 22 | T
| 23 | F
| 24 | S
OCT 25,2020 | 25 | S
| 26 | M
| 27 | T
| 28 | W
| 29 | T
| 30 | F
NOV 1,2020 | 1 | S
| 2 | S
M
| 3 | T
| 4 | W
| 5 | T
| 6 | F
| 7 | S
| 8 | S
| 9 | M
| 10 | T
| 11 | W
| 12 | T
| 13 | F
| 14 | S
| 15 | S
| 16 | M
| 17 | T
| 18 | W
NOV 19,2020 | 19 | T
| 20 | F
| 21 | S
| 22 | S
| 23 | M
| 24 | T
NOV 25,2020 | 25 | W
| 26 | T
| 27 | F
| 28 | S
| 29 | S
| 1 | M
DEC 2,2020 | 2 | T
| 3 | W
| 4 | T
| 5 | F
| 6 | S
| 7 | S
| 8 | M
DEC 9,2020 | 9 | T
| 10 | W
| 11 | T
| 12 | F
| 13 | S
| 14 | S
| 15 | M
| 16 | T
DEC 17,2020 | 17 | W
| 18 | T
| 19 | F
| 20 | S
| 21 | S
| 22 | M
| 25 | T
| 26 | W
| 27 | T
DEC 28,2020 | 28 | F | bar: B to C
| 29 | S | bar: C
| 30 | S | bar: C
| 1 | M | bar: C
| 2 | T | bar: C
| 3 | W | bar: C
| 4 | T | bar: C
JAN 5,2021 | 5 | F | bar: C
| 6 | S | bar: C
| 7 | S | bar: C
| 8 | M | bar: C
| 9 | T | bar: C
| 10 | W | bar: C
| 11 | T | bar: C
| 12 | F | bar: C
| 13 | S | bar: C
| 14 | S | bar: C
| 15 | M | bar: C
| 16 | T | bar: C
| 17 | W | bar: C
| 18 | T | bar: C
JAN 19,2021 | 19 | F | bar: C to D
| 20 | S | bar: D
| 21 | S | bar: D
| 22 | M | bar: D
| 23 | T | bar: D
| 24 | W | bar: D
| 25 | T | bar: D
| 26 | F | bar: D
| 27 | S | bar: D
JAN 28,2021 | 28 | S | bar: D
| 29 | M
| 30 | T